## RUMAH PAK BINSAR
RUMAH PAK BINSAR INTERIOR DAPUR BERSIH | [7 empty] | 03 JULI | 10 JULI | 14 AGUSTUS |  |  |  |  | RUMAH PAK BINSAR
N0 | URAIAN PEKERJAAN | UKURAN |  | VOLUME | SATUAN | VENDOR | SKORE | CEK 1 | CEK 2 | CEK 3 | CEK 4 | SKORE AKHIR | PRESENTASI |  |  | NO | URAIAN PEKERJAAN | PERSENTASI | START PTOJECT | DEADLINE
|  | P | T
1. | PEK. KABINET BAWAH | 3.16 | 0.83 | 3.16 | M/LARI | PUTRA | 10.42 |  |  | 65 | 5 | 7.294 | 70 |  |  | 1. | PUTRA | 69.4784 | 02 JULI 2026 | 18 JULI 2026
2. | PEK. KABINET ATAS KANAN | 1.4 | 1.75 | 2.45 | M |  | 6.98 | 45 | 20 | 5 |  | 4.886 | 70 |  |  | 2. | YUSUF | 87.1408 | 02 JULI 2026
| PEK. KABINET ATAS KIRI | 0.71 | 1.75 | 1.75 | M/LARI |  | 4.98 | 40 | 25 | 5 |  | 3.486 | 70
3. | PEK. COVER KULKAS | 1.25 | 3.4 | 4.25 | M |  | 12.11 |  |  | 50 | 20 | 8.477 | 70
4. | PEK. COVER ATAS HPL | 1 | 4.4 | 4.4 | M |  | 7.92 |  | 40 | 10 | 20 | 5.544 | 70
5. | PEK. MEJA BAR | 1.3 | 0.9 | 1.3 | M/LARI |  | 4.94 |  |  | 45 | 20 | 3.211 | 65
[7 empty] | 47.35 |  |  |  |  | 32.898 |  | 2.1119
RUMAH PAK BINSAR INTERIOR DAPUR KOTOR | [7 empty] | 03 JULI | 10 JULI | 14 AGUSTUS |  | 28 AGUS
N0 | URAIAN PEKERJAAN | UKURAN |  | VOLUME | SATUAN | VENDOR | SKORE | CEK 1 | CEK 2 | CEK 3 | CEK 4 | CEK 5 | SKORE AKHIR | PRESENTASI
|  | P | T
1. | PEK KABINET BAWAH | 4.5 | 0.8 | 4.5 | M/LARI | YUSUF | 17.55 |  |  |  | 55 | 35 | 15.795 | 90
2. | PEK. KABINET ATAS | 4.7 | 1.75 | 8.23 | M |  | 23.44 |  | 45 | 20 | 5 | 15 | 19.924 | 85
[7 empty] | 40.99 | [5 empty] | 35.719 |  | 2.4396
I24:I25