## Sheet1
[9 empty] | DP + Marking 1 |  |  |  |  | Marking 2
|  | NO | URAIAN PEKERJAAN | KODE | VOLUM | HARGA | NILAI | BOBOT | SEPTEMBER | [5 empty] | OKTOBER
| UNIT | [7 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
LT 2 (Parsial 1) |  | 9 | Panel Dinding Ruang Klinik | PN5 | 9.36 | 15000000 | 15 | 4.7801 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 14: 30; OKTOBER 20: 50 | 80 | 3.8241 | 3.138
|  |  | Panel Dinding Ruang Klinik | PN5 | 11.7 | 18700000 | 18.7 | 5.9592 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 14: 30; OKTOBER 20: 50 | 80 | 4.7674 | 3.138
|  |  | Panel Dinding Ruang Klinik | PN5 | 11.7 | 18700000 | 18.7 | 5.9592 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 14: 30; OKTOBER 20: 50 | 80 | 4.7674 | 3.138
LT 2 (Parsial 1) |  | 11 | Panel Dinding Ruang Klinik | PN5 | 8.1 | 13000000 | 13 | 4.1428 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 20: 70 | 70 | 2.8999 | 3.138
|  |  | Panel Dinding Ruang Klinik | PN5 | 6.9 | 11000000 | 11 | 3.5054 | OKTOBER 9: 80; OKTOBER 20: 20 | 100 | 3.5054 | 3.138
LT 2 (Parsial 1) |  | 10 | uk.2330 x 3000 (kiri) (R. Klinik Jantung dan ECHO) | PN5 | 6.78 | 10800000 | 10.8 | 3.4417 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 20: 50 | 50 | 1.7208 | 3.138
LT 2 (Parsial 1) |  |  | uk. 1980 x 3000 (kanan) (R. Klinik Jantung dan ECHO) | PN5 | 11.34 | 18100000 | 18.1 | 5.768 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 20: 50 | 50 | 2.884 | 3.138
LT 2 (Parsial 1) |  |  | BD 1 (R. Klinik Jantung dan ECHO) | PN5 | 6.99 | 11200000 | 11.2 | 3.5692 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 14: 30; OKTOBER 20: 30 | 60 | 2.1415 | 3.138
LT 2 (Parsial 1) |  |  | BD 2 (R. Klinik Jantung dan ECHO) | PN5 | 5.94 | 9500000 | 9.5 | 3.0274 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 14: 30; OKTOBER 20: 30 | 60 | 1.8164 | 3.138
LT 2 (Parsial 1) |  |  | BD 3 (R. Klinik Jantung dan ECHO) Klinik 1 | PN5 | 8.91 | 14200000 | 14.2 | 4.5252 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 20: 30 | 30 | 1.3576 | 3.138
LT 2 (Parsial 1) |  |  | uk. 2970 x 3000 (R. Klinik Jantung dan ECHO) Klinik 1 | PN5 | 8.7 | 13900000 | 13.9 | 4.4296 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 14: 30; OKTOBER 20: 30 | 60 | 2.6577 | 3.138
LT 2 (Parsial 1) |  | 12 | Panel Dinding Ruang Klinik EEG/3 | PN5 | 12.3 | 19700000 | 19.7 | 6.2779 | OKTOBER 9: 80; OKTOBER 20: 20 | 100 | 6.2779 | 3.138
LT 2 (Parsial 1) |  | 13 | uk.3950x3000mm (R. Klinik gigi) | PN5 | 11.85 | 18950000 | 18.95 | 6.0389 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 25: 50 | 50 | 3.0194 | 3.138
|  |  | uk.3950x3000mm (R. Klinik gigi) | PN5 | 11.85 | 18950000 | 18.95 | 6.0389 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 14: 30; OKTOBER 25: 50 | 80 | 4.8311 | 3.138
|  |  | uk.4030x3000mm (1 UNIT) (R. Klinik gigi) | PN5 | 12 | 19200000 | 19.2 | 6.1185 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 14: 30; OKTOBER 25: 50 | 80 | 4.8948 | 3.138
LT 2 (Parsial 1) |  | 15 | Panel Dinding Ruang Klinik orthopedi | PN5 | 8.25 | 13200000 | 13.2 | 4.2065 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 25: 50 | 50 | 2.1033 | 3.138
LT 2 (Parsial 1) |  |  | Panel Dinding Ruang Klinik orthopedi | PN5 | 9.51 | 15200000 | 15.2 | 4.8438 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 14: 30; OKTOBER 25: 50 | 80 | 3.8751 | 3.138
LT 2 (Parsial 1) |  | 17 | Panel Ruang Klinik THT Kanan | PN5 | 10.95 | 17500000 | 17.5 | 5.5768 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 14: 30; OKTOBER 25: 50 | 80 | 4.4614 | 3.138
|  |  | Panel Ruang Klinik THT kiri | PN5 | 11.58 | 18500000 | 18.5 | 5.8955 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 25: 50 | 50 | 2.9477 | 3.138
LT 2 (Parsial 1) |  | 17 | Panel Ruang tindakan | PN5 | 11.58 | 18500000 | 18.5 | 5.8955 | OKTOBER 9: 0; OKTOBER 25: 50 | 50 | 2.9477 | 3.138
[5 empty] | 196.29 |  | 313.8 | 100 | [37 empty] | TOTAL % | 67.7008 | bar: SEPTEMBER 25 to OKTOBER 2